# STORESYNC — IMPLEMENTATION ROADMAP

Phiên bản: 1.0
Trạng thái: Ready for Execution
Kiến trúc đã chốt: Flutter + Next.js + NestJS + Supabase/PostgreSQL
Mô hình: Multi-tenant, mobile-first, offline-first, modular monolith
Mục tiêu phát hành: Production v1.0 và SaaS Beta Readiness

# 1. Định nghĩa hoàn thành dự án

Dự án được xem là hoàn thành giai đoạn Production v1.0 khi đáp ứng toàn bộ điều kiện sau:

- Cửa hàng gia đình sử dụng ứng dụng trong hoạt động thực tế.

- Thành viên có thể tra cứu đúng giá trên nhiều điện thoại.

- Giá được đồng bộ khi online và tra cứu được khi offline.

- Có phân quyền Owner, Admin và Staff.

- Hệ thống hỗ trợ sản phẩm, barcode, bảng giá và lịch sử giá.

- Có bán hàng, hóa đơn, thanh toán, nhập hàng và tồn kho.

- Các giao dịch không bị nhân đôi khi mạng chập chờn.

- Có Web Admin dành cho quản lý trên PC.

- Dữ liệu các cửa hàng được cách ly theo tenant.

- Có CI/CD, staging, production, monitoring và backup.

- Có automated tests cho các luồng nghiệp vụ quan trọng.

- Có ít nhất một tính năng AI được sử dụng thực tế.

- Có tài liệu kiến trúc, API, vận hành và hướng dẫn người dùng.

- Có video demo và README đủ chất lượng để đưa vào CV.

- Pilot thực tế hoàn thành mà không còn lỗi Critical hoặc High.

Các tính năng như subscription billing, hóa đơn điện tử thuế, POS Windows native và dự báo tồn nâng cao được xem là giai đoạn sau Production v1.0.

# 2. Ước lượng tổng thể

## 2.1 Nếu thực hiện một mình toàn thời gian

| Phạm vi | Thời lượng tham chiếu |
| --- | --- |
| Bản dùng thực tế cho gia đình | 24–32 tuần |
| Production v1.0 đầy đủ | 40–52 tuần |
| SaaS beta cho nhiều cửa hàng | 52–64 tuần |

Nếu thực hiện bán thời gian, thời lượng có thể tăng từ 1,5 đến 2 lần.

## 2.2 Nếu có đội 3–4 người

| Vai trò | Số lượng |
| --- | --- |
| Flutter Developer | 1 |
| Backend Developer | 1 |
| Web Developer | 1 |
| QA/UX part-time | 1 |

Production v1.0 có thể hoàn thành trong khoảng 26–34 tuần nếu các thành viên có kinh nghiệm với stack đã chọn.

## 2.3 Nguyên tắc lập kế hoạch

Không chạy toàn bộ module song song từ đầu. Thứ tự ưu tiên là:

Foundation

→ Identity và Tenancy

→ Catalog và Pricing

→ Offline Synchronization

→ Sales và Payments

→ Purchasing và Inventory

→ Web Admin và Reports

→ Pilot

→ AI

→ SaaS Hardening

→ Production Release

Catalog, pricing và synchronization là critical path. Bán hàng, kho và AI đều phụ thuộc vào dữ liệu sản phẩm và cơ chế đồng bộ ổn định.

# 3. Mô hình tổ chức công việc

## 3.1 Sprint

Sử dụng sprint hai tuần.

Mỗi sprint có:

- Sprint goal.

- Backlog đã được ưu tiên.

- Technical tasks.

- Test tasks.

- Demo cuối sprint.

- Retrospective.

- Cập nhật tài liệu.

Không đưa một feature vào trạng thái hoàn thành nếu chỉ hoàn thành giao diện mà chưa có backend, test, authorization và xử lý lỗi.

## 3.2 Definition of Done

Một user story chỉ được xem là hoàn thành khi:

- Code đã được review.

- Không còn lỗi lint hoặc type-check.

- Unit test và integration test liên quan đã chạy thành công.

- API contract đã được cập nhật.

- Migration đã được kiểm thử trên database sạch.

- RLS hoặc authorization đã được kiểm thử.

- Có xử lý loading, empty state và error state.

- Có log phù hợp nhưng không lộ dữ liệu nhạy cảm.

- Đã triển khai lên staging.

- Product Owner hoặc đại diện cửa hàng đã kiểm thử luồng chính.

- Tài liệu liên quan đã được cập nhật.

# 4. Giai đoạn 0 — Khởi động và quản trị dự án

Thời lượng: 1 tuần
Mục tiêu: Biến các tài liệu đã chốt thành một dự án có thể bắt đầu phát triển.

## 4.1 Công việc

- Tạo GitHub organization hoặc repository.

- Tạo GitHub Project board.

- Tạo các milestone:

  - Foundation.

  - Pricing MVP.

  - Offline Sync.

  - Family Pilot.

  - Production v1.0.

  - SaaS Beta.

- Tạo issue templates:

  - Feature.

  - Bug.

  - Architecture Decision.

  - Security issue.

- Tạo pull request template.

- Bật branch protection cho main.

- Quy định conventional commits.

- Tạo changelog.

- Chuyển Project Charter, Tech Stack và Architecture vào thư mục docs.

- Tạo change-control process.

## 4.2 Quy tắc thay đổi

Project Charter, tech stack và architecture đã được baseline.

Mọi thay đổi lớn phải có:

Change Request

→ Phân tích tác động

→ ADR

→ Phê duyệt

→ Cập nhật tài liệu

→ Triển khai

Không thay đổi framework hoặc database chỉ vì xuất hiện thư viện mới.

## 4.3 Deliverables

README.md

CONTRIBUTING.md

CHANGELOG.md

SECURITY.md

docs/project-charter.md

docs/architecture.md

docs/adr/

.github/ISSUE_TEMPLATE/

.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

## 4.4 Exit criteria

- Repository có thể được truy cập bởi toàn đội.

- Backlog ban đầu đã được tạo.

- Quy tắc merge và review đã hoạt động.

- Các tài liệu baseline được lưu trong source control.

# 5. Giai đoạn 1 — Discovery nghiệp vụ và UX

Thời lượng: 2–3 tuần
Mục tiêu: Xác nhận quy trình thực tế tại cửa hàng trước khi xây database và API.

## 5.1 Quan sát quy trình thật

Ghi nhận:

- Cách cửa hàng xác định giá bán.

- Ai được phép đổi giá.

- Cách nhập hàng.

- Cách tính giá khách quen.

- Cách ghi nợ.

- Cách thu tiền.

- Cách xử lý trả hàng.

- Cách kiểm kê.

- Các loại đơn vị: cái, gói, lốc, thùng.

- Tình huống không có barcode.

- Tình huống mạng yếu hoặc mất mạng.

## 5.2 Thu thập dữ liệu mẫu

Chuẩn bị:

- 100–300 sản phẩm thật.

- Barcode thật.

- Giá bán hiện tại.

- Giá nhập gần nhất.

- Nhóm hàng.

- Đơn vị tính.

- Danh sách khách quen mẫu.

- Một số hóa đơn nhập hàng thật.

- Một số tình huống công nợ.

Không sử dụng dữ liệu khách hàng thật trong repository public.

## 5.3 Thiết kế UX

Tạo prototype cho các màn hình:

- Đăng nhập.

- Chọn cửa hàng.

- Tra giá.

- Quét barcode.

- Chi tiết sản phẩm.

- Thay đổi giá.

- Lịch sử giá.

- Giỏ hàng.

- Thanh toán.

- Nhập hàng.

- Tồn kho.

- Trạng thái đồng bộ.

- Quản lý thành viên.

## 5.4 Nguyên tắc UX

Màn hình tra giá phải:

- Mở nhanh.

- Tìm kiếm được ngay.

- Hỗ trợ camera scan.

- Hiển thị giá nổi bật.

- Hiển thị thời điểm đồng bộ.

- Hiển thị giá nào đang được áp dụng.

- Có nút thêm vào hóa đơn.

## 5.5 Deliverables

- User journey.

- Business process diagrams.

- Wireframes.

- UX prototype.

- Glossary nghiệp vụ.

- Danh sách business rules.

- Bộ dữ liệu mẫu đã làm sạch.

## 5.6 Exit criteria

- Thành viên gia đình thao tác được trên prototype.

- Product Owner xác nhận các thuật ngữ nghiệp vụ.

- Không còn câu hỏi lớn về bảng giá và quyền người dùng.

- Các business rule quan trọng đã được ghi thành văn bản.

# 6. Giai đoạn 2 — Thiết lập monorepo và môi trường phát triển

Thời lượng: 2 tuần
Mục tiêu: Tạo nền tảng kỹ thuật có thể chạy đồng nhất trên máy developer và CI.

## 6.1 Cấu trúc repository

storesync/

├── apps/

│   ├── mobile/

│   ├── admin-web/

│   └── api/

├── packages/

│   ├── api-contracts/

│   ├── shared-types/

│   └── lint-config/

├── supabase/

│   ├── migrations/

│   ├── functions/

│   ├── tests/

│   └── seed.sql

├── docker/

├── docs/

├── scripts/

└── .github/workflows/

## 6.2 Khởi tạo ứng dụng

### Mobile

- Flutter project.

- Riverpod.

- go_router.

- Drift.

- Sentry.

- Environment configuration.

- Base design system.

### Web

- Next.js.

- TypeScript strict mode.

- Tailwind CSS.

- React Hook Form.

- Zod.

- TanStack Query.

- Playwright.

### Backend

- NestJS.

- Global validation pipe.

- Global exception filter.

- Pino structured logging.

- OpenAPI.

- Health endpoint.

- Configuration module.

- Database module.

## 6.3 Docker và Supabase local

Thiết lập:

- Docker Desktop.

- Supabase CLI.

- Local PostgreSQL.

- Local Auth.

- Local Realtime.

- Local Storage.

- Local Studio.

- Mail testing service nếu cần.

## 6.4 Environment

Tạo:

local

development

staging

production

Không dùng chung database giữa các môi trường.

## 6.5 CI cơ bản

Khi mở pull request:

- Flutter format.

- Flutter analyze.

- Flutter unit tests.

- TypeScript lint.

- TypeScript type-check.

- NestJS tests.

- Next.js build.

- Database migration validation.

## 6.6 Deliverables

- Monorepo chạy được.

- Local backend chạy bằng Docker.

- Mobile kết nối local API.

- Web kết nối local API.

- Swagger hoạt động.

- CI chạy trên pull request.

## 6.7 Exit criteria

Một developer mới có thể:

git clone

make bootstrap

make dev

và chạy toàn bộ hệ thống local theo tài liệu.

# 7. Giai đoạn 3 — Database foundation và API conventions

Thời lượng: 2–3 tuần
Mục tiêu: Xây nền móng dữ liệu và giao tiếp trước khi thêm nghiệp vụ.

## 7.1 Thiết kế schema nền tảng

Tạo các bảng:

organizations

stores

profiles

store_memberships

roles

permissions

role_permissions

devices

processed_operations

audit_logs

store_changes

device_sync_states

## 7.2 Quy ước dữ liệu

Mọi bảng nghiệp vụ phải có:

id

organization_id

store_id

created_at

created_by

updated_at

version

Các trường tiền tệ dùng integer hoặc bigint.

Mọi timestamp lưu UTC.

## 7.3 Quy ước API

API prefix:

/api/v1

Response lỗi:

{

"code": "PRICE_VERSION_CONFLICT",

"message": "Giá đã được cập nhật trên thiết bị khác.",

"requestId": "...",

"retryable": false,

"details": {}

}

## 7.4 Migration strategy

- Mọi thay đổi schema qua migration.

- Không chỉnh production database thủ công.

- Migration chỉ chạy tiến.

- Migration nguy hiểm phải chia nhiều bước.

- Mỗi migration được chạy trên database sạch trong CI.

## 7.5 Deliverables

- ERD v1.

- Data dictionary.

- Migration đầu tiên.

- API conventions.

- Error-code registry.

- Audit conventions.

- Database integration test framework.

## 7.6 Exit criteria

- Database có thể reset hoàn toàn từ migration.

- Seed data chạy thành công.

- Tenant isolation có test nền tảng.

- Swagger hiển thị API conventions.

# 8. Giai đoạn 4 — Authentication, tenancy và phân quyền

Thời lượng: 3 tuần
Mục tiêu: Cho phép một người tham gia một hoặc nhiều cửa hàng với quyền phù hợp.

## 8.1 Authentication

Xây dựng:

- Đăng ký.

- Đăng nhập.

- Refresh session.

- Đăng xuất.

- Quên mật khẩu.

- Secure token storage.

- Device registration.

- Remote device revoke.

## 8.2 Tenancy

Xây dựng:

- Tạo organization.

- Tạo store.

- Chọn store.

- Chuyển store.

- Mời thành viên.

- Chấp nhận lời mời.

- Thu hồi membership.

## 8.3 Authorization

Vai trò mặc định:

OWNER

ADMIN

STAFF

VIEWER

Permission matrix tối thiểu:

product.view

product.manage

price.view

price.change

cost.view

sale.create

sale.void

payment.receive

inventory.view

inventory.adjust

member.manage

report.revenue

report.profit

## 8.4 Security enforcement

Quyền được kiểm tra ở:

- Flutter/Next.js UI.

- NestJS guard.

- PostgreSQL RLS hoặc database policy.

## 8.5 Tests

- User A không đọc được Store B.

- Staff không đổi được giá.

- Staff không xem được giá vốn.

- User bị revoke không tiếp tục truy cập.

- Device bị revoke không đồng bộ tiếp.

## 8.6 Exit criteria

- Một tài khoản có thể tham gia nhiều cửa hàng.

- Owner có thể mời và thu hồi staff.

- Không có truy cập chéo tenant.

- RLS tests và backend authorization tests đều thành công.

# 9. Giai đoạn 5 — Catalog và Barcode

Thời lượng: 3 tuần
Mục tiêu: Hoàn thiện danh mục hàng hóa dùng chung cho pricing, sales và inventory.

## 9.1 Domain model

Tạo:

products

product_barcodes

categories

units

product_images

product_aliases

## 9.2 Tính năng mobile

- Danh sách sản phẩm.

- Tìm kiếm local.

- Quét barcode.

- Tạo sản phẩm.

- Sửa sản phẩm.

- Chụp hoặc chọn ảnh.

- Nhiều barcode.

- Trạng thái đang bán/ngừng bán.

## 9.3 Tính năng web

- Bảng sản phẩm.

- Filter.

- Sort.

- Bulk edit.

- Import CSV/Excel.

- Export.

- Validation kết quả import.

## 9.4 Quy đổi đơn vị

Ví dụ:

1 thùng = 24 chai

1 lốc = 6 lon

Barcode có thể gắn với conversion quantity.

## 9.5 Tests

- Barcode không bị trùng trong cùng store.

- Barcode có thể trùng giữa hai store.

- Tìm kiếm không trả sản phẩm tenant khác.

- Import lỗi không tạo dữ liệu dở dang.

## 9.6 Exit criteria

- Cửa hàng nhập được dữ liệu sản phẩm thật.

- Camera quét đúng barcode trên thiết bị mục tiêu.

- Tìm kiếm local đáp ứng yêu cầu hiệu năng.

- Web import được ít nhất 1.000 sản phẩm thử nghiệm.

# 10. Giai đoạn 6 — Pricing và lịch sử giá

Thời lượng: 3–4 tuần
Mục tiêu: Hoàn thành chức năng cốt lõi giải quyết bài toán ban đầu.

## 10.1 Data model

price_books

price_book_items

customer_groups

customer_price_overrides

price_change_requests

## 10.2 Bảng giá

Hỗ trợ:

- Giá bán lẻ.

- Giá khách quen.

- Giá sỉ.

- Giá nội bộ.

- Giá riêng cho một khách.

## 10.3 Price resolution

Thứ tự:

Customer override

→ Customer group price book

→ Selected price book

→ Default store price

→ Missing price

## 10.4 Lịch sử giá

Khi đổi giá:

- Kiểm tra quyền.

- Kiểm tra expected version.

- Đóng hiệu lực giá cũ.

- Tạo giá mới.

- Ghi audit.

- Tăng store revision.

- Phát notification.

## 10.5 Conflict handling

Nếu hai admin sửa cùng một giá:

- Không silent overwrite.

- Trả về version conflict.

- Hiển thị giá hiện tại.

- Hiển thị người vừa cập nhật.

- Cho phép tải lại hoặc override có lý do.

## 10.6 Màn hình mobile trọng tâm

Màn hình tra giá phải hiển thị:

- Tên sản phẩm.

- Ảnh.

- Giá hiện tại.

- Bảng giá áp dụng.

- Giá khách quen nếu đã chọn khách.

- Lần cập nhật cuối.

- Trạng thái đồng bộ.

- Nút thêm vào hóa đơn.

## 10.7 Exit criteria

- Admin đổi giá trên một thiết bị.

- Thiết bị khác nhận đúng giá.

- Có lịch sử giá đầy đủ.

- Có conflict handling.

- Hóa đơn tương lai có thể snapshot giá.

- Staff chỉ xem được các giá được phân quyền.

# 11. Giai đoạn 7 — Offline synchronization

Thời lượng: 4–5 tuần
Mục tiêu: Bảo đảm tra giá và thao tác cốt lõi hoạt động khi mạng không ổn định.

Đây là giai đoạn kỹ thuật khó nhất và phải được hoàn thành trước khi pilot.

## 11.1 Local database

Tạo các bảng Drift:

local_stores

local_memberships

local_products

local_barcodes

local_price_books

local_prices

local_customers

sync_outbox

sync_state

sync_failures

## 11.2 Initial snapshot

Luồng:

Authenticate

→ Fetch memberships

→ Select store

→ Download snapshot

→ Write SQLite transaction

→ Save snapshot revision

→ Subscribe Realtime

→ Pull remaining deltas

## 11.3 Delta sync

Server cung cấp:

GET /sync/changes?storeId=...&afterRevision=...

Client:

- Nhận latest revision.

- Tải thay đổi theo trang.

- Áp dụng trong SQLite transaction.

- Cập nhật cursor.

- Retry nếu lỗi.

## 11.4 Realtime

Realtime chỉ đóng vai trò báo có thay đổi.

Client luôn dùng delta sync để bảo đảm không bỏ sót dữ liệu.

## 11.5 Outbox

Mọi thay đổi offline được lưu:

operation_id

operation_type

aggregate_id

payload

retry_count

status

last_error

## 11.6 Idempotency

Backend lưu processed_operations.

Một command gửi hai lần phải trả cùng kết quả và không tạo bản ghi trùng.

## 11.7 UI trạng thái đồng bộ

Hiển thị rõ:

Đã đồng bộ

Đang đồng bộ 3 thay đổi

Đang offline — dữ liệu đã lưu trên máy

1 giao dịch đồng bộ lỗi

Dữ liệu bảng giá được cập nhật 10 phút trước

## 11.8 Test matrix

Phải kiểm thử:

- Mất mạng khi đang đổi giá.

- Tắt app khi sync.

- Gửi cùng operation hai lần.

- Thiết bị offline ba ngày.

- Mất Realtime event.

- Snapshot trong lúc có thay đổi mới.

- User bị revoke khi đang offline.

- Version conflict.

## 11.9 Exit criteria

- Tra giá offline thành công.

- Thiết bị kết nối lại tải đủ thay đổi.

- Không có duplicate operation.

- Không mất dữ liệu khi app bị đóng.

- Sync state được người dùng hiểu.

- Test ma trận offline đạt yêu cầu.

# 12. Gate 1 — Family Pricing MVP

Sau giai đoạn 7, phát hành bản đầu cho gia đình.

Phạm vi:

- Đăng nhập.

- Một cửa hàng.

- Nhiều thành viên.

- Catalog.

- Barcode.

- Bảng giá.

- Lịch sử giá.

- Offline lookup.

- Đồng bộ nhiều thiết bị.

- Audit.

- Web Admin cơ bản.

Thời gian chạy thử: 2 tuần.

Trong thời gian này chưa dùng app làm nguồn duy nhất. Tiếp tục đối chiếu với bảng giá cũ để phát hiện sai lệch.

Gate 1 chỉ được thông qua nếu:

- Không có bán sai giá do lỗi sync.

- Không có dữ liệu tenant sai.

- Không mất thay đổi giá.

- Thành viên sử dụng được mà không cần hỗ trợ liên tục.

# 13. Giai đoạn 8 — Customer và bảng giá riêng

Thời lượng: 2–3 tuần
Mục tiêu: Áp dụng đúng giá theo khách hàng.

## 13.1 Tính năng

- Tạo khách hàng.

- Tìm theo tên/số điện thoại.

- Nhóm khách.

- Gán price book.

- Giá riêng cho sản phẩm.

- Lịch sử thay đổi nhóm giá.

- Chọn khách tại màn hình bán hàng.

## 13.2 Quyền riêng tư

Khách chỉ được xem:

- Bảng giá được phép.

- Lịch sử mua của chính mình nếu tính năng được bật.

- Công nợ của chính mình nếu tính năng được bật.

Không trả toàn bộ bảng giá khác xuống client khách hàng.

## 13.3 Exit criteria

- Cùng sản phẩm trả đúng giá cho hai khách thuộc hai nhóm khác nhau.

- Staff thấy rõ nguồn giá.

- Giá riêng không ảnh hưởng bảng giá mặc định.

- Authorization test đạt yêu cầu.

# 14. Giai đoạn 9 — Sales và Payments

Thời lượng: 4 tuần
Mục tiêu: Hoàn thiện luồng bán hàng từ quét sản phẩm đến xác nhận thanh toán.

## 14.1 Sales domain

sales

sale_items

payments

sale_discounts

sale_returns

payment_reversals

## 14.2 Luồng bán hàng

Quét/tìm sản phẩm

→ Chọn khách

→ Resolve price

→ Thêm vào giỏ

→ Áp dụng giảm giá

→ Chọn thanh toán

→ Confirm sale

→ Snapshot price

→ Ghi payment

→ Tạo inventory movement

→ Commit transaction

## 14.3 Trạng thái hóa đơn

DRAFT

CONFIRMED

PARTIALLY_PAID

PAID

VOIDED

REFUNDED

## 14.4 Nguyên tắc

- Hóa đơn confirmed không sửa trực tiếp.

- Hủy tạo reversal.

- Giá được snapshot.

- Payment được ghi riêng.

- Mọi confirm command có idempotency key.

- Backend xử lý trong database transaction.

## 14.5 Offline sales

Hỗ trợ:

- Lưu hóa đơn local.

- Thanh toán tiền mặt offline.

- Đồng bộ sau.

- Hiển thị pending.

- Xử lý duplicate.

- Xử lý stock conflict theo policy.

Thanh toán chuyển khoản offline cần hiển thị là chưa xác minh nếu chưa có tích hợp ngân hàng.

## 14.6 Exit criteria

- Một hóa đơn gửi hai lần chỉ tạo một giao dịch.

- Tổng tiền chính xác.

- Giá hóa đơn không đổi sau khi bảng giá thay đổi.

- Hủy hóa đơn tạo reversal.

- Payment audit đầy đủ.

- Offline sale đồng bộ thành công.

# 15. Giai đoạn 10 — Purchasing và Inventory

Thời lượng: 4–5 tuần
Mục tiêu: Liên kết nhập hàng, giá vốn và tồn kho.

## 15.1 Purchasing

suppliers

purchase_receipts

purchase_receipt_items

supplier_payments

## 15.2 Inventory ledger

inventory_movements

stock_balances

stocktakes

stocktake_items

Movement:

INITIAL_BALANCE

PURCHASE_RECEIPT

SALE

SALE_RETURN

DAMAGED

LOSS

STOCKTAKE_ADJUSTMENT

REVERSAL

## 15.3 Nguyên tắc

Không cập nhật trực tiếp:

UPDATE products SET quantity = ...

Mọi thay đổi tồn tạo inventory movement.

## 15.4 Kiểm kê

Luồng:

Tạo phiên kiểm kê

→ Chụp số lượng thực tế

→ So sánh hệ thống

→ Nhập lý do

→ Admin xác nhận

→ Tạo adjustment movements

## 15.5 Giá vốn

Release đầu có thể sử dụng:

- Last purchase cost hoặc

- Weighted average cost.

Phải chọn một phương pháp và ghi thành ADR.

## 15.6 Exit criteria

- Nhập hàng tăng tồn.

- Bán hàng giảm tồn.

- Hủy hóa đơn hoàn tồn.

- Kiểm kê tạo adjustment.

- Ledger tái tạo được stock balance.

- Không có movement bị sửa sau xác nhận.

# 16. Giai đoạn 11 — Công nợ và báo cáo

Thời lượng: 3–4 tuần
Mục tiêu: Hoàn thiện các nhu cầu quản lý cơ bản.

## 16.1 Công nợ khách hàng

- Bán chịu.

- Thu nợ.

- Lịch sử công nợ.

- Số dư.

- Ghi chú.

- Reversal.

## 16.2 Công nợ nhà cung cấp

- Giá trị phiếu nhập.

- Đã thanh toán.

- Còn nợ.

- Thanh toán từng phần.

- Lịch sử.

## 16.3 Báo cáo

- Doanh thu ngày/tuần/tháng.

- Giá vốn.

- Lợi nhuận gộp.

- Hàng bán chạy.

- Hàng tồn thấp.

- Chênh lệch kiểm kê.

- Công nợ.

- Thay đổi giá.

## 16.4 Nguyên tắc báo cáo

Báo cáo quan trọng phải có:

- Store filter.

- Time-zone handling.

- Permission.

- Export.

- Định nghĩa chỉ số rõ ràng.

## 16.5 Exit criteria

- Báo cáo khớp dữ liệu giao dịch.

- Staff không xem lợi nhuận nếu không có quyền.

- Công nợ có thể truy vết.

- Reversal làm số dư trở lại chính xác.

# 17. Giai đoạn 12 — Hoàn thiện Web Admin

Thời lượng: 3 tuần
Mục tiêu: Cho các cửa hàng có PC quản lý thuận tiện nhưng không thay thế mobile.

## 17.1 Màn hình

- Dashboard.

- Products.

- Price books.

- Bulk price update.

- Customers.

- Suppliers.

- Sales history.

- Purchases.

- Inventory.

- Reports.

- Members.

- Audit log.

- Import/export.

## 17.2 Web characteristics

Web Admin là online-first.

Không cho phép thao tác tài chính offline trên web.

## 17.3 Exit criteria

- Mobile và web hiển thị cùng dữ liệu.

- Bulk update có preview và validation.

- Web không truy cập tenant khác.

- E2E tests cho các luồng quản trị chính.

# 18. Giai đoạn 13 — AI có giá trị thực tế

Thời lượng: 3–4 tuần
Mục tiêu: Tích hợp AI như một tính năng hỗ trợ, không phải thành phần kiểm soát nghiệp vụ.

## 18.1 Tính năng AI ưu tiên

### AI đọc hóa đơn nhập hàng

Luồng:

Chụp hóa đơn

→ Upload ảnh

→ OCR/Vision extraction

→ Structured output

→ Product matching

→ Confidence score

→ User review

→ Create purchase draft

→ User confirms

AI không tự xác nhận phiếu nhập.

## 18.2 Semantic product search

Thứ tự tìm kiếm:

Barcode exact match

→ SKU exact match

→ Text and alias search

→ Semantic search

Semantic search chỉ là fallback.

## 18.3 Read-only report assistant

AI chỉ được gọi các công cụ đã cho phép:

get_daily_sales

get_low_stock

get_top_products

get_customer_debt

compare_revenue

AI không được chạy SQL tùy ý.

## 18.4 AI audit

Lưu:

model

prompt_version

request_id

store_id

user_id

confidence

output

accepted_or_rejected

reviewed_by

## 18.5 AI evaluation

Đo:

- Độ chính xác trích xuất dòng hàng.

- Tỷ lệ ghép sản phẩm đúng.

- Thời gian tiết kiệm.

- Tỷ lệ người dùng chấp nhận đề xuất.

- Chi phí mỗi hóa đơn.

## 18.6 Exit criteria

- AI hoạt động trên hóa đơn thật đã ẩn dữ liệu nhạy cảm.

- Có human-in-the-loop.

- AI không có quyền ghi nghiệp vụ trực tiếp.

- Có evaluation dataset.

- Có fallback khi AI lỗi hoặc hết quota.

# 19. Giai đoạn 14 — Security, performance và reliability hardening

Thời lượng: 3–4 tuần
Mục tiêu: Chuyển từ hệ thống chạy được sang hệ thống đủ an toàn để dùng thật.

## 19.1 Security

- Threat model.

- RLS audit.

- Authorization audit.

- Secret scanning.

- Dependency scanning.

- Rate limiting.

- API request limits.

- Input validation.

- File upload validation.

- Device revoke.

- Minimum app version.

- Sensitive log review.

## 19.2 Performance

Load test:

- Tra giá.

- Snapshot download.

- Delta sync.

- Confirm sale.

- Bulk price update.

- Reports.

- RLS queries.

## 19.3 Reliability

- Retry policy.

- Dead-letter operation.

- Database transaction review.

- Backup.

- Restore drill.

- Graceful degradation.

- Health checks.

- Readiness checks.

## 19.4 Observability

Thiết lập:

- Sentry.

- Structured logs.

- Metrics.

- Traces.

- Dashboards.

- Alerts.

- Sync lag monitoring.

- Failed operation monitoring.

## 19.5 Exit criteria

- Không còn lỗ hổng Critical/High đã biết.

- Load test đạt planning envelope.

- Backup restore thành công.

- Có alert khi sync hoặc API lỗi.

- Có runbook xử lý sự cố.

# 20. Giai đoạn 15 — CI/CD hoàn chỉnh

Thời lượng: 2 tuần, có thể thực hiện song song từ đầu
Mục tiêu: Phát hành an toàn và lặp lại được.

## 20.1 Pull request pipeline

Lint

→ Type-check

→ Unit tests

→ Start Supabase containers

→ Apply migrations

→ Database/RLS tests

→ API integration tests

→ Flutter tests

→ Web tests

→ Build all applications

→ Security scan

## 20.2 Staging pipeline

Khi merge main:

Validate

→ Deploy staging migrations

→ Deploy NestJS staging

→ Deploy Next.js staging

→ Build Android staging

→ Smoke tests

→ Notify result

## 20.3 Production pipeline

Khi tạo release tag:

Full CI

→ Migration dry-run

→ Deploy staging

→ Smoke test

→ Manual approval

→ Production migration

→ Deploy API

→ Deploy Web

→ Release Android

→ Post-deploy smoke test

→ Monitoring verification

## 20.4 Rollback

Phải có:

- Web/API rollback.

- Mobile staged rollout.

- Feature flags.

- Forward-fix migration strategy.

- Incident communication template.

## 20.5 Exit criteria

- Staging tự động.

- Production yêu cầu approval.

- Không phát hành khi CI lỗi.

- Có rollback hoặc forward-fix runbook.

- Secrets không nằm trong repository.

# 21. Giai đoạn 16 — Pilot cửa hàng gia đình

Thời lượng: 4 tuần
Mục tiêu: Xác nhận hệ thống giải quyết vấn đề thật.

## Tuần 1 — Shadow mode

- Import dữ liệu thật.

- Thành viên tra giá bằng app.

- Vẫn giữ bảng giấy.

- Ghi nhận chênh lệch.

- Không dùng app làm nguồn duy nhất cho thanh toán.

## Tuần 2 — Pricing source of truth

- App trở thành nguồn bảng giá chính.

- Mọi thay đổi giá đi qua hệ thống.

- Theo dõi sync trên từng thiết bị.

- Daily reconciliation.

## Tuần 3 — Sales và inventory pilot

- Bắt đầu tạo hóa đơn.

- Đối chiếu tiền mặt.

- Đối chiếu tồn cho nhóm hàng mẫu.

- Kiểm tra hóa đơn offline.

## Tuần 4 — Full pilot

- Mở rộng toàn bộ sản phẩm.

- Theo dõi công nợ.

- Sử dụng nhập hàng.

- Thử AI đọc hóa đơn.

- Tổng hợp phản hồi.

## Chỉ số pilot

- Tỷ lệ tra đúng giá.

- Thời gian tra giá.

- Số lần phải hỏi lại chủ cửa hàng.

- Sync lag.

- Số failed operations.

- Chênh lệch doanh thu.

- Chênh lệch tồn.

- Crash-free sessions.

- Tỷ lệ chấp nhận AI suggestion.

## Exit criteria

- Không mất giao dịch.

- Không có duplicate transaction.

- Không có sai lệch giá do hệ thống.

- Thành viên sử dụng được độc lập.

- Không còn lỗi Critical/High.

- Product Owner ký nghiệm thu pilot.

# 22. Giai đoạn 17 — SaaS readiness

Thời lượng: 3–4 tuần
Mục tiêu: Chuẩn bị cho nhiều cửa hàng ngoài gia đình.

## 22.1 Onboarding

- Tạo cửa hàng.

- Cấu hình ban đầu.

- Import sản phẩm.

- Mời thành viên.

- Hướng dẫn trong ứng dụng.

- Demo data.

## 22.2 Tenant operations

- Store suspension.

- Data export.

- Account deletion.

- Usage tracking.

- Support access có kiểm soát.

- Tenant health dashboard.

## 22.3 Public/customer price portal

Tùy chọn:

- Public retail price.

- Customer login.

- Customer-specific price.

- QR dẫn tới bảng giá.

## 22.4 Subscription

Production v1.0 có thể chỉ thiết kế interface và usage model.

Billing thật có thể để Release 1.1 nếu chưa cần thương mại hóa ngay.

## 22.5 Exit criteria

- Có thể tạo tenant thứ hai không chỉnh code.

- Tenant thứ hai không thấy dữ liệu tenant đầu.

- Onboarding hoàn thành qua UI.

- Có quy trình export và xóa dữ liệu.

# 23. Giai đoạn 18 — Production release

Thời lượng: 1–2 tuần
Mục tiêu: Phát hành Production v1.0 có kiểm soát.

## 23.1 Go-live checklist

- Production environment.

- Domain.

- SSL.

- Secrets.

- Database migrations.

- RLS audit.

- Backup.

- Restore drill.

- Monitoring.

- Alerting.

- Terms và privacy policy.

- Google Play listing hoặc private distribution.

- User manual.

- Admin manual.

- Incident runbook.

- Support contact.

## 23.2 Release strategy

- Internal testing.

- Closed testing.

- Staged rollout.

- 10% người dùng.

- 50% người dùng.

- 100% người dùng.

## 23.3 Hypercare

Trong hai tuần đầu:

- Theo dõi lỗi hằng ngày.

- Review failed operations.

- Kiểm tra sync lag.

- Đối chiếu doanh thu.

- Kiểm tra backup.

- Ưu tiên sửa lỗi production.

## 23.4 Exit criteria

- Production ổn định trong ít nhất 14 ngày.

- Không còn lỗi Critical/High.

- Restore procedure đã xác minh.

- Người dùng thật tiếp tục sử dụng.

- Project Sponsor chấp nhận Production v1.0.

# 24. Giai đoạn 19 — Hoàn thiện portfolio và CV

Thời lượng: 1–2 tuần
Mục tiêu: Chuyển dự án thật thành bằng chứng năng lực kỹ thuật.

## 24.1 Repository public

Không đưa vào repository:

- Production secrets.

- Dữ liệu khách hàng.

- Hóa đơn thật.

- Số điện thoại.

- Access tokens.

- Service role keys.

Có thể public:

- Kiến trúc.

- Source code hoặc sanitized version.

- Migrations.

- Tests.

- Demo seed data.

- CI workflow.

- ADR.

- Screenshots.

## 24.2 README

README cần có:

- Problem statement.

- Product overview.

- Demo video.

- Architecture diagram.

- Tech stack.

- Offline-sync explanation.

- Multi-tenant security.

- AI module.

- Local setup.

- Testing.

- CI/CD.

- Trade-offs.

- Results from pilot.

## 24.3 Video demo

Thể hiện:

Admin đổi giá trên web

→ điện thoại nhận giá mới

→ thiết bị chuyển offline

→ vẫn quét và tra được giá

→ tạo hóa đơn

→ kết nối lại

→ đồng bộ không trùng

→ nhập hàng bằng AI

## 24.4 Case study

Viết bài trình bày:

- Vấn đề.

- Constraints.

- Quyết định kiến trúc.

- Những lỗi đã gặp.

- Cách xử lý sync.

- Kết quả pilot.

- Bài học.

- Hướng mở rộng.

## 24.5 CV metrics

Chỉ đưa số liệu đã đo:

- Số sản phẩm.

- Số thiết bị.

- Số người dùng.

- Số giao dịch.

- Sync latency.

- Test coverage.

- Crash-free rate.

- Thời gian nhập hóa đơn giảm.

- Độ chính xác OCR.

# 25. Critical path

Các hạng mục không được trì hoãn:

Tenant model

→ Authorization

→ Product catalog

→ Pricing history

→ Revision log

→ Offline synchronization

→ Idempotency

→ Transactional sales

→ Inventory ledger

→ Pilot

Các hạng mục có thể trì hoãn nếu tiến độ chậm:

- Public customer portal.

- Semantic search.

- Trợ lý báo cáo.

- Subscription billing.

- POS Windows native.

- Promotion engine.

- Advanced forecasting.

AI không nằm trên critical path của Family Pricing MVP.

# 26. Thứ tự ưu tiên backlog

Sử dụng MoSCoW.

## Must Have

- Multi-tenant foundation.

- Owner/Admin/Staff.

- Product catalog.

- Barcode.

- Price books.

- Price history.

- Offline lookup.

- Delta sync.

- Audit.

- Idempotency.

- Sales.

- Payments.

- Inventory ledger.

- Backup.

- Monitoring.

- CI/CD.

## Should Have

- Customer-specific pricing.

- Web Admin.

- Purchasing.

- Stocktake.

- Debt management.

- AI invoice extraction.

## Could Have

- Semantic search.

- Report assistant.

- Public price page.

- Anomaly detection.

- Product recommendation.

## Won’t Have in v1.0

- Microservices.

- Kubernetes.

- Native Windows POS.

- Tax e-invoice integration.

- Marketplace.

- Advanced demand forecasting.

- Full accounting.

# 27. Rủi ro thực thi

| Rủi ro | Giảm thiểu |
| --- | --- |
| Scope quá lớn | Khóa release, hoàn thành vertical slice trước |
| Mất quá nhiều thời gian cho infrastructure | Dùng managed Supabase và managed deployment |
| Offline sync phức tạp | Xây riêng một phase, test ma trận lỗi |
| Một người phải học quá nhiều stack | Giữ NestJS và Next.js cùng TypeScript |
| AI làm chậm core product | Chỉ bắt đầu AI sau pilot pricing/sales |
| Không có dữ liệu test thực | Dùng dữ liệu sanitized từ cửa hàng |
| Kiến trúc đẹp nhưng không có người dùng | Pilot sớm sau Pricing MVP |
| Thiếu test RLS | Tạo automated tenant-isolation tests từ đầu |
| Migration production nguy hiểm | Staging, dry-run, approval, forward-fix |
| Dự án portfolio nhưng không hoàn thành | Ưu tiên Family MVP trước SaaS features |

# 28. Kế hoạch 30 ngày đầu tiên

## Tuần 1

- Tạo repository.

- Thiết lập project board.

- Đưa tài liệu baseline vào source.

- Tạo monorepo.

- Khởi tạo Flutter, Next.js và NestJS.

- Thiết lập Supabase local bằng Docker.

## Tuần 2

- Thiết lập lint, formatting và testing.

- Tạo GitHub Actions CI.

- Tạo local/staging configuration.

- Tạo migration foundation.

- Tạo health endpoint.

- Thiết lập logging.

## Tuần 3

- Thiết kế ERD tenancy.

- Xây Auth flow.

- Xây store membership.

- Viết RLS tests.

- Tạo Flutter login và store selection.

## Tuần 4

- Hoàn thành owner/admin/staff.

- Device registration.

- Invite member.

- Audit foundation.

- Demo end-to-end:

  - Đăng nhập.

  - Tạo store.

  - Mời staff.

  - Staff đăng nhập và thấy đúng store.

Kết thúc 30 ngày đầu phải có một vertical slice chạy được, không chỉ có project skeleton.

# 29. Mốc phát hành đề xuất

| Mốc | Nội dung |
| --- | --- |
| M0 | Repository và CI hoạt động |
| M1 | Auth, tenancy và permissions |
| M2 | Catalog và barcode |
| M3 | Price books và lịch sử giá |
| M4 | Offline synchronization |
| M5 | Family Pricing MVP |
| M6 | Sales và payments |
| M7 | Purchasing và inventory |
| M8 | Web Admin và reports |
| M9 | Family Production Pilot |
| M10 | AI invoice extraction |
| M11 | Security/performance hardening |
| M12 | Production v1.0 |
| M13 | Portfolio release |
| M14 | SaaS beta |

# 30. Kết luận thực thi

Dự án không nên bắt đầu bằng việc xây toàn bộ POS, kho, công nợ và AI cùng lúc.

Thứ tự đúng là:

Tháng 1:

Foundation, Auth, Tenant

Tháng 2:

Catalog, Barcode, Pricing

Tháng 3:

Offline Sync và Family Pricing MVP

Tháng 4–5:

Sales, Payments, Customer Pricing

Tháng 6:

Purchasing, Inventory, Debt

Tháng 7:

Web Admin, Reports, Hardening

Tháng 8:

Family Pilot và Production v1.0

Tháng 9:

AI và Portfolio

Tháng 10 trở đi:

SaaS Beta và thương mại hóa

Thời gian trên phù hợp với một đội nhỏ làm toàn thời gian. Nếu thực hiện một mình hoặc bán thời gian, cần giữ nguyên thứ tự nhưng kéo dài lịch thay vì cắt bỏ các cơ chế bảo đảm dữ liệu.

Ưu tiên đầu tiên ngay sau tài liệu này là:

Repository setup

→ Monorepo

→ Docker/Supabase local

→ CI

→ Auth và tenant vertical slice